## Proy 2017 xa imprim
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE GASTOS - 2017 (incluye Proyectos de Preinversón)
Fecha: 12-diciembre-2017
Año de Ejecución: 2017
Incluye: Sólo Proyectos
Pliego 534: UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 15125182 | 19038769 | 17692017 | 14995628 | 14355048 | 14355048 | 14355048 | 75.4
Unidad Ejecutora 001-112: UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 15125182 | 19038769 | 17692017 | 14995628 | 14355048 | 14355048 | 14355048 | 75.4
Proyecto | PIA | PIM | Certificación | Compromiso Anual | Ejecución |  |  | Avance %
[5 empty] | Atención de Compromiso Mensual | Devengado | Girado
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 300000 | 300000 | 290580 | 89039 | 89039 | 89039 | 89039 | 29.7
2038785: MEJORAMIENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS DEL TALLER DE CARPINTERIA-UNU | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100.0
2044196: CONSTRUCCION DE PABELLONES ADMINISTRATIVOS DE LAS FACULTADES DE AGRONOMIA Y FORESTALES - UNU | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2062790: CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA UNU | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2091855: MEJORAMIENTO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN FRONTIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2113130: CONSTRUCCION DE ALMACEN CENTRAL Y ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI- REGION UCAYALI | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100.0
2134707: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL JARDIN BOTANICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2135024: CONSTRUCCION DE BOULEVAR SECTOR VI AL VII DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100.0
2135055: IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES-UNU | 0 | 3643 | 3643 | 3643 | 3643 | 3643 | 3643 | 100.0
2135203: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARANINFO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD -UNU | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2135298: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y COBERTURAS PARA EL ACCESO PEATONAL DEL INGRESO PRINCIPAL AL SECTOR 3 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100.0
2160310: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO INTEGRADO DE MEDICINA TROPICAL Y BIOTERIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 123707 | 116706 | 116706 | 116706 | 116706 | 116706 | 94.3
2168993: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNU | 2615602 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2169308: CREACION E IMPLEMENTACION DE PABELLONES DE AULAS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL E INGENIARIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2171550: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE COMPUTACION E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO UCAYALI | 152135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2172660: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2178300: CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNU, DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 0 | 145706 | 145706 | 145706 | 145706 | 145706 | 145706 | 100.0
2194821: MEJORAMIENTO DE LA VIA PERIMETRAL, ENTRE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE Y TUPAC AMARU, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 5606400 | 5606400 | 5606400 | 5467313 | 5467313 | 5467313 | 5467313 | 97.5
2194957: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 100.0
2194994: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 76651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2195334: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI. | 2641916 | 2641916 | 2641916 | 2508081 | 2508081 | 2508081 | 2508081 | 94.9
2195409: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL SECTOR I AL X DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 0 | 298663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2195536: REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL CICFOR MACUYA DE LA UNU DEL CENTRO POBLADO ALEXANDER VON HUMBOLT, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEL DEPARTAMENTO UCAYALI. | 431638 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100.0
2216779: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PABELLONES DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMA E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2233867: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 3300840 | 4320390 | 3830859 | 3830628 | 3830628 | 3830628 | 3830628 | 88.7
2233868: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 0 | 240379 | 240378 | 240378 | 240378 | 240378 | 240378 | 100.0
2233936: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 10 AULAS Y 04 LABORATORIOS + 02 AMBIENTES DE SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI - SEDE AGUAYTIA | 0 | 293254 | 293254 | 293254 | 293254 | 293254 | 293254 | 100.0
2233939: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE COORDINACION Y SERVICIOS ACADEMICOS DE LA UNU | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2235714: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS EN LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS Y EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 56332 | 49254 | 49254 | 49254 | 49254 | 49254 | 87.4
2259756: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS Y CERCO PERIMETRAL DE LA SEDE AGUAYTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 32400 | 32384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2276094: INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA CIVIL, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 35850 | 35850 | 12740 | 12740 | 12740 | 12740 | 35.5
2300083: INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE EDITORA-IMPRENTA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 35500 | 16600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 35.5
2303639: INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE ANATOMIA HUMANA-ANFITEATRO, HISTOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 36400 | 16960 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 35.6
2308684: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 0 | 32400 | 14678 | 10678 | 10678 | 10678 | 10678 | 33.0
2308956: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION ACADEMICA EN CRIANZA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2317810: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNU, DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 0 | 36000 | 16800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 35.6
2321485: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI-SEDE AGUAYTIA, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI | 0 | 36000 | 16800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 35.6
2322627: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 2369328 | 2021800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.2
2334647: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 32400 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2335135: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALBERGUE DEL CENTRO DE INVESTIGACION FORESTAL CIFOR - MACUYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, DISTRITO DE VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 0 | 36000 | 16800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 35.6
2338272: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIPLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2338865: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS DE AGUA, AIRE Y SUELO PARA LAS FACULTADES DE INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL Y CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 32400 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0
2378846: REHABILITACION DE LOS ASCENSORES EN LOS PABELLONES 4, 5, 6 Y 7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1459420 | 1459420 | 1459420 | 69.5